## Оценка
| Оценка часа |  | 3000
| ИТОГО | Игорь | Рома |  | 921000
307 |  |  | 307 |  |  | Этап |  | 1680
0 |  |  |  | 1 Общие положения |  | 1
0 |  |  |  | 2 Назначение и цели создания системы |  | 1
0 |  |  |  | 2.1 Назначение системы |  | 1
0 |  |  |  | 2.2 Цели и задачи работ по модернизации ПС ПП |  | 1
0 |  |  |  | 3 Характеристика объекта автоматизации |  | 1
0 |  |  |  | 4 Описание функций подсистемы <<Управление продажами>> |  | 1
0 |  |  |  | 4.1 Документ <<Заявка>> |  | 1
0 |  |  |  | 4.1.1 Описание предметной области |  | 1
0 |  |  |  | 4.1.2 Функциональные требования |  | 1
0 |  |  |  | 4.1.2.1 Запрет вывода на печать номера заказа |  | 1
0 |  |  |  | 4.2 Документ <<Заказ>> |  | 1
0 |  |  |  | 4.2.1 Описание предметной области |  | 1
0 |  |  |  | 4.2.2 Функциональные требования |  | 1
0 |  |  |  | 4.2.2.1 Статус заказа |  | 1
0 |  |  |  | 4.3 Документ <<Заявка-спецификация>> |  | 1
0 |  |  |  | 4.3.1 Описание предметной области |  | 1
0 |  |  |  | 4.3.2 Функциональные требования |  | 1
0 |  |  |  | 4.3.2.1 Признак <<Предоставлен образец>> |  | 1
0 |  |  |  | 4.4 Отчет <<Портфель заказов>> |  | 1
0 |  |  |  | 4.4.1 Описание предметной области |  | 2
0 |  |  |  | 4.4.2 Функциональные требования |  | 2
0 |  |  |  | 4.4.2.1 Информирование об изменении марки |  | 2
0 |  |  |  | 5 Описание функций подсистемы <<Учет требований к новым технологическим картам>> |  | 2
0 |  |  |  | 5.1 Справочник <<Технологические карты>> |  | 2
0 |  |  |  | 5.1.1 Описание предметной области |  | 2
0 |  |  |  | 5.1.2 Атрибуты |  | 2
0 |  |  |  | 2.1 Вкладка <<Бирка>> |  | 2
0 |  |  |  | 2.2 Вкладка <<Упаковка>> |  | 2
0 |  |  |  | 2.3 Дополнительные поля |  | 2
0 |  |  |  | 5.1.3 Функциональные требования |  | 2
0 |  |  |  | 3.1 Учет процента на отбраковку |  | 2
0 |  |  |  | 3.2 Печать стикеров |  | 2
0 |  |  |  | 3.3 Вкладка <<Упаковка>> |  | 2
0 |  |  |  | 3.4 Вкладка <<Бирка>> |  | 2
0 |  |  |  | 3.5 Печатная форма ТК |  | 2
0 |  |  |  | 3.6 Доработка печатной формы ТК <<Печать для заказчика>> |  | 2
0 |  |  |  | 3.7 Новая Схема изображения варианта исполнения (Декорация) |  | 2
0 |  |  |  | 3.8 Формирование ярлыков из документов выработки |  | 2
0 |  |  |  | 5.2 Справочник <<Марки ГК>> |  | 2
0 |  |  |  | 5.2.1 Описание предметной области |  | 2
0 |  |  |  | 5.2.2 Функциональные требования |  | 2
0 |  |  |  | 5.2.2.1 Показатели качества (Норма) |  | 2
0 |  |  |  | 5.2.2.2 Редактирование справочника |  | 2
0 |  |  |  | 5.3 Справочник <<Тип соединительного клапана>> |  | 2
0 |  |  |  | 5.3.1 Описание предметной области |  | 2
0 |  |  |  | 5.3.1.1 Атрибуты |  | 2
0 |  |  |  | 5.3.2 Функциональные требования |  | 2
0 |  |  |  | 5.3.2.1 Экранная форма редактирования |  | 2
0 |  |  |  | 5.3.2.2 Редактирование справочника |  | 2
0 |  |  |  | 6 Описание функций подсистемы <<Планирование работы гофроагрегатов и линий переработки>> |  | 3
0 |  |  |  | 6.1 Документ <<План>> |  | 3
0 |  |  |  | 6.1.1 Описание предметной области |  | 3
0 |  |  |  | 6.1.2 Функциональные требования |  | 3
0 |  |  |  | 6.1.2.1 Альтернатива по заготовкам |  | 3
0 |  |  |  | 6.1.2.2 Альтернатива по профилю гофра |  | 3
0 |  |  |  | 6.1.2.3 Дозагрузка заказов. Отбор по марке и профилю |  | 3
0 |  |  |  | 7 Описание функций подсистемы <<Непрерывное планирование>> |  | 3
0 |  |  |  | 7.1 Функциональные требования |  | 3
0 |  |  |  | 7.1.1 Система предупреждения редактирования записей для одновременной многопользовательской работы |  | 3
0 |  |  |  | 7.1.2 Интерактивный перенос заказов |  | 3
0 |  |  |  | 7.1.3 Пересчёт времени заказов |  | 3
0 |  |  |  | 7.1.4 Указание ППР оборудования |  | 3
0 |  |  |  | 7.1.5 Отображение текущего состояния заказов |  | 3
0 |  |  |  | 7.1.6 Цветовое выделение заказов в таблице непрерывного планирования |  | 3
0 |  |  |  | 7.1.7 Отмена задания переработки или гофроагрегата |  | 3
0 |  |  |  | 7.1.8 Создание задания на остаток |  | 3
0 |  |  |  | 7.1.9 Сортировка блока заданий по соответствующим критериям |  | 3
0 |  |  |  | 7.1.10 Функция <<Вырезать-Вставить>> |  | 3
0 |  |  |  | 7.1.11 Функция копирования задания |  | 3
0 |  |  |  | 7.1.12 Функция показа маршрута |  | 3
0 |  |  |  | 7.1.13 Функция отображения причины простоя |  | 3
0 |  |  |  | 7.1.14 Вывод информации о <<Кумулятивном метраже>> |  | 3
0 |  |  |  | 7.1.15 Вывод информации о сырье для списка раскроев |  | 3
0 |  |  |  | 7.1.16 Отображение подсказки (ToolTip) |  | 4
0 |  |  |  | 7.1.17 Добавление срочных заданий в непрерывный план |  | 4
0 |  |  |  | 7.1.18 Форма выбора заданий в выработке |  | 4
0 |  |  |  | 8 Описание функций подсистемы <<Учет выработки на технологических линиях и гофроагрегате>> |  | 4
0 |  |  |  | 8.1 Справочник <<Должности>> |  | 4
0 |  |  |  | 8.1.1 Описание предметной области |  | 4
0 |  |  |  | 8.1.2 Атрибуты |  | 4
0 |  |  |  | 8.1.3 Функциональные требования |  | 4
0 |  |  |  | 8.1.3.1 Редактирование справочника |  | 4
0 |  |  |  | 8.2 Справочник <<Рабочие места>> |  | 4
0 |  |  |  | 8.2.1 Описание предметной области |  | 4
0 |  |  |  | 8.2.2 Атрибуты |  | 4
0 |  |  |  | 8.2.3 Функциональные требования
0 | обсудил с Кириллом |  |  | 8.2.3.1 Редактирование справочника |  | 7
0 |  |  |  | 8.3 Документ <<Выработка гофроагрегата>> |  | 7
0 |  |  |  | 8.3.1 Описание предметной области |  | 7
0 |  |  |  | 8.3.2 Атрибуты |  | 7
0 |  |  |  | 8.3.3 Функциональные требования |  | 7
0 |  |  |  | 8.3.3.1 Печать бирки на готовую продукцию |  | 7
0 |  |  |  | 8.3.3.2 Журнал регистрации изменений в документе |  | 7
0 |  |  |  | 8.4 Документ <<Выработка по переработке>> |  | 7
0 |  |  |  | 8.4.1 Описание предметной области |  | 7
0 |  |  |  | 8.4.2 Атрибуты |  | 7
0 |  |  |  | 8.4.3 Функциональные требования |  | 7
0 |  |  |  | 8.4.3.1 Печать стикеров |  | 7
0 |  |  |  | 8.4.3.2 Учет выработки, учет брака |  | 7
0 |  |  |  | 8.4.3.3 Форма документа. Добавить команды управления |  | 7
0 |  |  |  | 8.4.3.4 Журнал регистрации изменений в документе выработки по переработке |  | 9
0 |  |  |  | 8.5 Отчет <<Задействованный персонал>> |  | 9
0 |  |  |  | 8.5.1 Описание предметной области |  | 9
0 |  |  |  | 8.5.2 Функциональные требования |  | 9
0 |  |  |  | 8.5.2.1 Требования к работе отчета |  | 9
0 |  |  |  | 8.6 Отчет <<Выработка за период>> |  | 9
0 |  |  |  | 8.7 Отчет <<Доля выпуска по рабочим центрам>> |  | 9
0 |  |  |  | 8.7.1 Описание предметной области |  | 9
0 |  |  |  | 8.7.2 Функциональные требования |  | 9
0 |  |  |  | 8.7.2.1 Требования к работе отчета |  | 9
0 |  |  |  | 8.8 Отчет <<Простои оборудования>> |  | 9
0 |  |  |  | 8.8.1 Описание предметной области |  | 9
0 |  |  |  | 8.8.2 Функциональные требования |  | 9
0 |  |  |  | 8.8.2.1 Требования к работе отчета |  | 9
0 |  |  |  | 8.9 Отчет <<Виды брака за смену>> |  | 9
0 |  |  |  | 8.9.1 Описание предметной области |  | 9
0 |  |  |  | 8.9.2 Функциональные требования |  | 9
0 |  |  |  | 8.9.2.1 Требования к работе отчета |  | 9
0 |  |  |  | 8.10 Отчет <<Брак по заказам>> |  | 9
0 |  |  |  | 8.10.1 Описание предметной области |  | 9
|  |  |  | 8.10.2 Функциональные требования |  | 8
8.10.2.1 Требования к работе отчета
8.11 Отчет <<Доля выпуска по рабочим центрам>>
8.11.1 Описание предметной области
8.11.2 Функциональные требования
8.11.2.1 Требования к работе отчета
9 Требования к модулю оптимизации погрузки готовой продукции в транспорт
9.1 Документ <<Заявка>>
9.1.1 Атрибуты
9.1.1.1 Табличная часть <<Номенклатура>>
9.1.2 Функциональные требования
9.1.2.1 Автоматический пересчет значений в табличной части
9.1.2.2 Расчет оптимальной схемы погрузки
9.1.2.3 Форма редактирования документа
9.1.2.4 Включение механизма расчета оптимальной схемы погрузки
9.1.2.5 Результат расчета оптимальной схемы погрузки
9.1.2.6 Команда <<Расчет погрузки>>
9.1.2.7 Формирования отчета о погрузке
9.2 Документ <<План погрузки>>
9.2.1 Функциональные требования
9.2.1.1 Формировать набор заявок на отгрузку
9.2.1.2 Добавление погрузки из текущих остатков на складе
9.2.1.3 Отгрузка разным контрагентам
9.3 Документ <<Заявка на отгрузку>>
9.3.1 Атрибуты
9.3.2 Функциональные требования
9.3.2.1 Добавление схем отгрузки в заявку
10 Требования к правилам обмена с системами 1С:Предприятие. Комплексная автоматизация
10.1 Функциональные требования
10.1.1 Регулярный обмен
10.1.1.1 Создать правило выгрузки документ ''РеализацияТМЦ'' в систему 1C: Бухгалтерия
[7 empty] | Часов | Человек | Смен
20 |  |  | 20 | Обучение Менеджеры |  | 2 | 2 | 10
0 |  |  | 0 | Логист |  | 2 | 20 | 0
0 |  |  | 0 | Специалист по закупкам |  | 3 | 10 | 0
80 |  |  | 80 | Обучение Технолог |  | 1 | 40 | 2
50 |  |  | 50 | Обучение Плановик |  | 3 | 50 | 1
32 |  |  | 32 | Обучение Учетчик ГА |  | 4 | 8 | 1 | 4
32 |  |  | 32 | Обучение Машинист ГА |  | 4 | 8 | 1 | 4
80 |  |  | 80 | Обучение Машинист линии |  | 4 | 4 | 5 | 4
4 |  |  | 4 | Обучение Начальник Смены |  | 4 | 4 | 1
3 |  |  | 3 | Обучение Бухгалтерия |  | 4 | 1 | 3
0 |  |  | 0 | Обучение ОТК |  | 6 | 2 | 0
6 |  |  | 6 | Обучение Директор |  | 4 | 2 | 3

## Итоги
1 | Лицензии | 0 |  | квартал | 0 |  |  | Этап 1 | 300000 | 1782000 | 594
2 | Работы | 921000 | [5 empty] | Этап 2 | 621000 | 3237000 | 1079
|  | 921000 |  | 10828000 |  |  |  | Этап 3 | 921000 | 5 019 000
850000
| Цена в КП |  |  | 9978000
-9057000
| Производственный учет и планирование, в т.ч. | Управление производством, подготовка производства, управление складом, закупками, продажами, планирование производства, управление производственным оборудованием
1 | Модули Подготовка производства, Модули Учет требований к новым технологическим картам, Учет оснастки | Учет технологических карт, производственных заказов, оснастки, перегрузка данных из существующих систем | 80 | 240000 | 472500 | 476 | 1428000 |  | Этап 1 | 300000
2 | Управление продажами в части учета заявок от покупателей, учета реализации, Управление продажами, Управление заказами, Управление отгрузкой, Планирование отгрузки, Учет взаимоотношений с клиентами, Учет взаиморасчетов с покупателями | Учет спецификаций по новым изделиям, заказы покупателя, производственные заказы | 20 | 60000 | 570000 | 61 | 183000 |  | Этап 2 | 621000
3 | Непрерывное оперативное планирование гофроагрегатов и линий переработки, оптимизация планирования производства, Планирование потребностей в материалах под раскрои гофроагрегата, Планирование работы гофроагрегатов с учетом оптимизации раскроя гофрополотна, Диаграмма Ганта | Диаграмма Ганта, непрерывное планирование работы гофроагрегата, непрерывное планирование линий переработки, оперативное планирование сырья | 50 | 150000 | 357500 | 239 | 717000 |  | Этап 3 | 0
4 | Модули Учет выработки заготовок и готовой продукции, Учет выработки на технологических линиях и гофроагрегате, Учет оборудования, рабочего времени оборудования и сервиса оборудования, Планирование и учет ремонтов | Рабочие места машинистов гофроагрегата и линий переработки | 157 | 471000 | 660000 | 822 | 2466000 |  |  | 921000
5 | Модули Планирование отгрузки, Оптимизация погрузки |  | 0 | 0 | 682500 | 220 | 660000
6 | Модуль Контроль складских остатков, Учет списания сырья в производство, Планирование закупок, Резервирование материалов под раскрои под оперативный план, Контроль качества заготовок и готовой продукции | Контроль сырья, планирование сырья | 0 | 0 | 802500 | 142 | 426000
7 | Интеграция с технологическим оборудованием | Подключение рабочих мест машинистов гофроагрегатов и линий переработки для работы в режиме On-line. Настройка автоматического импорта/экспорта данных в системы управления заказами | 0 | 0 | 200000
8 | Оптимизация погрузки |  | 0 | 0 | 3745000
9 | Интеграция с УПП |  | 0 | 0
|  |  | 307 | 921000 |  | 1960 | 5880000

## Лицензии
300%
Лицензии |  |  |  | 2 | 2021 | Рабочих мест
1 | Предлагаемые программные продукты |  | 0 | 0 |  | 35 | 10 | скидка | 0% |  | 1705300
1 | ПС ПП «Гофротара»* | 1 | [8 empty] | 1036000
620000
2 | Дополнительный модуль подсистемы планирования (включая опти-мизацию раскроев) | 0
| Сервис оптимизации погрузки в транспорт | 1 | [8 empty] | 460000
| Модуль интеграции с технологическим оборудованием | 1
| Доп.лицензия на 50 раб.мест на продукт ПС ПП «Гофротара» (35) | 1
3 | Доп.лицензия на 20 раб.мест на продукт ПС ПП «Гофротара» | 0 | [8 empty] | 209300
| Доп.лицензия на 1 раб.мест на продукт ПС ПП «Гофротара» | 0
4 | Доп.лицензия на 10 раб.мест на продукт ПС ПП «Гофротара» | 0
5 | Доп.лицензия на 5 раб.мест на продукт ПС ПП «Гофротара» | 0
6 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB)** | 0
7 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 0
8 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 0
9 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 0